Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа

села Кожевино Петровского района Саратовской области»

(МБОУ «СОШ с. Кожевино»)

Дорожная карта по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (далее – ФГОС ОВЗ) и по повышению показателей доступности на 2017-2018 годы

Цель:

‒ управление процессом реализации ФГОС ОВЗ;

‒ создание условий для его введения в 2017-2018 учебном году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки** | **Предполагаемый результат** | **Исполнители** |
| 1. **Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ** | | | | |
|  | Наличие решения педагогического совета о введении ФГОС ОВЗ | До 01.09.2017 | Решение педагогического совета | Администрация школы |
|  | Утверждение рабочей группы по реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ. Обсуждение нового учебного плана на 2017-2018 учебный год | Июнь  2017 г | Совещание при директоре ОУ | Заместитель директора по УВР |
|  | Разработка плана мероприятий реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ на 2017- 2018 учебный год | Август  2017 г. | Совещание при зам. директора по УВР | Заместитель директора по УВР |
|  | Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение федеральных образовательных стандартов обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ФГОС ОВЗ) | В течение 2017 г. | Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с ФГО ОВЗ | Директор школы  Заместитель директора по УВР |
|  | Утверждение перечня УМК для обучающихся 1 класса на 2017- 2018 учебный год в соответствии федеральным перечнем | До 26.08.2017 г. |  | Директор школы |
|  | Утверждение рабочих программ учителей-предметников начальной школы в 1 классе по учебным предметам и внеклассной работе с учетом изменений предметных, метапредметных целей, личностных результатов | До  26.08.2017 г. |  | Директор школы |
| 1.3. | Готовность образовательной организации к введению с 1 сентября 2017 года ФГОС ОВЗ | Июнь, июль 2017 г. | Участие в опросах, мониторингах | Администрация школы |
| 1. **Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ** | | | | |
|  | Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ | Май-июнь | Создание рабочей группы | Директор школы |
|  | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ должностных инструкций работников МБОУ «СОШ с. Кожевино» | До сентября 2017 года | издание локальных актов | Администрация школы, рабочая группа |
|  | Организация работы творческих групп педагогических работников, реализующих ФГОС ОВЗ, в том числе по использованию в образовательном процессе современных образовательных технологий | С сентября 2017 года |  | Администрация школы |
|  | Проведение стартовой и итоговой диагностики учащихся 1 класса | Сентябрь 2017 года Апрель 2018 года | База данных | Заместитель директора по УР |
|  | Разработка дорожной карты (плана-графика) реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ на 2017- 2018 учебный год | Май-август 2017 года |  | Заместитель директора по УВР, рабочая группа |
|  | Итоги работы по введению ФГОС ОВЗ в 2017- 2018 учебном году | Июнь 2017 года | Итоговый педагогический совет | Заместители директора по УВР |
| 1. **Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ** | | | | |
|  | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников | В течение учебного года | Участие руководящих и педагогических работников школы в КПК по программам ФГОС ОВЗ | Администрация школы, учителя-предметники |
| 1. **Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ** | | | | |
|  | Корректировка и выполнение муниципального задания в соответствии с ФГОС ОВЗ | До 1 сентября 2017 года |  | Директор школы |
| 1. **Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ** | | | | |
|  | Участие работников МБОУ «СОШ с. Кожевино» во всероссийских, региональных мероприятиях | В течение 2017-2018 учебного года |  | Администрация школы, учителя-предметники |
|  | Создание на сайте МБОУ «СОШ с. Кожевино» информационного ресурса, посвящённого вопросам внедрения ФГОС ОВЗ | В течение 2017-2018 учебного года | Размещение информации на сайте МБОУ «СОШ с. Кожевино» о ходе реализации ФГОС ОВЗ | Администрация школы, учителя-предметники |
| 1. **Повышение показателей доступности** | | | | |
|  | Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящие) | Январь  2018 г. |  | Администрация школы, учитель информатики |
|  | Организация деятельности волонтерской организации «Доброе сердце» | В течение 2017-2018 учебного года |  | Заместитель директора по УВР |